## main
Наименование риска | Статус | Команда | Бизнес-эффект | Область риска | Вероятность наступления | Степень воздействия | Триггер | Стратегия реагирования | Мероприятия по предотвращению (превентивные) | Мероприятия по компенсации наступившего риска | Ответственный | Статус риска | Дата актуализации | Результат
Риски, связанные с удаленной работой: 1. Использование небезопасных домашних сетей сотрудниками. 2. Утечка данных через устройства, не защищенные корпоративной политикой (права локалного администратора). 3. Отсутствие систем защиты на личных устройствах. 4. Доступ к корпоративным ресурсам с личных устройств. |  |  | Потеря репутации, финансовые потери | Внешний | 5 | 5 | 1. Появление конфидециональной информации в общем доступе (сети интернет) 2. Обращение правохранительных органов в компанию 3. Появление части наших решений у конкурентов | Снижение вероятности | Разработка регламента удаленной работы, внедрение систем анализза трафика, мониринг событий, закупка zy wall для защиты периметра | Блокировка УЗ. Изоляция и/или атакующего IP.
Внешняя поверхность атаки (человечиский фактор): 1. Публичные репозитории и сервисы разработки. 2. Арендованные мощности и облачные хранилища. 3. Учетные записи сотрудников в публичных сервисах. 4. Публичные документы в сервисах для совместной работы 5. Отсутствие контроля над удаленными компьютерами |  |  | Потеря репутации, финансовые потери | Внешний | 2 | 5 | 1. Появление конфидециональной информации в общем доступе (сети интернет) 2. Обращение правохранительных органов в компанию 3. Появление части наших решений у конкурентов | Снижение вероятности | Обучение персонала. Монитиринг внешних ИТ активов. | Блокировка УЗ. Дополнтельное обучение
Компрометация публичных сервисов: 1. Взлом репозиториев кода (например GitLab). 2. Атаки на облачные платформы, используемые для разработки и тестирования. |  |  | Потеря репутации | Внешний | 2 | 4 | Появление алгоритмов у конкурентов | Снижение вероятности | Обучение персонала. Монитиринг внешних ИТ активов. | Профилактические меры
Проблемы с поставщиками и подрядчиками: 1. Компрометация поставщиков ПО или оборудования: использование уязвимого или вредоносного ПО (отстуствие проверки кода в 1С). 2. Утечка данных через сторонние компании: недостаточный контроль доступа (предоставление УЗ пользователя подрядчику) |  |  | Потеря репутации, финансовые потери | Внешний | 4 | 5 | 1. Появление конфидециональной информации в общем доступе (сети интернет) 2. Обращение правохранительных органов в компанию 3. Появление части наших решений у конкурентов | Снижение вероятности | Юридическая проработка договора NDA. Мониторинг доступа и событий. Переодическая инвентаризация УЗ | Блокировка УЗ. Штрафные санкции по договору.
Кибератаки: 1. Фишинг: попытки злоумышленников получить доступ к корпоративным данным через поддельные письма. 2. Ransomware: вредоносное ПО, блокирующее доступ к данным и требующее выкуп. 3. SQL-инъекции: внедрение вредоносного кода в базу данных через уязвимости веб-приложений. 4. Zero-day уязвимости: использование неизвестных ранее уязвимостей в используемом ПО. |  |  | Потеря репутации, финансовые потери | Внешний | 2 | 5 | 1. Появление конфидециональной информации в общем доступе (сети интернет) 2. Обращение правохранительных органов в компанию 3. Появление части наших решений у конкурентов | Снижение вероятности | Усиление периметра, анализ трафика. Закупка ZyWall, системы EDR/XDR, сегментация сетей. | Блокировка входящего трафика. Блокировка УЗ. Отключение питанием. Изоляция домена и/или атакующего IP
Социальные атаки: 1. Социальная инженерия, направленная на сотрудников (манипуляции для получения доступа). 2. Кража идентификационных данных через публичные источники (например, утечки данных из открытых баз). |  |  | Дополнительная нагрузка на ИТ\ИБ | Внешний | 2 | 4 | Несанкционированное повышение прав доступа 1. Появление конфидециональной информации в общем доступе (сети интернет) 2. Обращение правохранительных органов в компанию 3. Появление части наших решений у конкурентов | Снижение вероятности | Обучение персонала. | Блокировки УЗ. См. меры попредотвращению
Ошибки персонала: 1. Неправильная настройка систем безопасности. 2. Случайная передача конфиденциальных данных (например, отправка данных клиентам по ошибке). |  |  | Потеря репутации, финансовые потери | Внутренний | 2 | 4 | 1. Появление конфидециональной информации в общем доступе (сети интернет) 2. Обращение правохранительных органов в компанию 3. Появление части наших решений у конкурентов | Снижение вероятности | Инвентаризация УЗ. Контроль доступа. Обучение персонала. Сегментация сетей. | Блокировки УЗ.
Инсайдерские угрозы: 1. Намеренная кража данных (например, код приложения или клиентская информация). 2. Саботаж (удаление данных, внедрение уязвимостей). 3. Утечка данных при увольнении сотрудников. |  |  | Потеря репутации, финансовые потери | Внутренний | 2 | 5 | 1. Появление конфидециональной информации в общем доступе (сети интернет) 2. Обращение правохранительных органов в компанию 3. Появление части наших решений у конкурентов | Принятие | Привентивно: юридическая проработка договора о неразглашении | См. меры попредотвращению
Управление доступом: 1. Избыточный привилегированный доступ 2. Контроль за действиями привилегированных пользователей не осуществляется 3. Контроль за предоставлением доступа для привилегированных пользователей не осуществляется |  |  | Повышение вероятности атаки, финансовые потери | Внутренний | 2 | 5 | 1. Появление конфидециональной информации в общем доступе (сети интернет) 2. Обращение правохранительных органов в компанию 3. Появление части наших решений у конкурентов 4. Потеря данных | Принятие | Запланировать в стратегию развития изменение в процессы разработки, с учетом требований минимизации привилегий. Заплнировать закупку и внедрение PAM решений (контроль привилегированных пользователей) | Блокировки УЗ. Стратегия развития ИТ/ИБ
Регуляторные и юридические риски: 1. Несоответствие стандартам (например, ISO 27001,ФЗ-152). 2. Изменения законодательства, влияющие на работу компании. 3. Использование нелицезионное ПО 4. Отсутствие достаточной регламентирующей документации |  |  | Финансовые потери | Внешний | 1 | 4 | 1. Неожиданная проверка 2. Требования клиентов 3. Изъятие оборудования. 4. Потеря работоспособности | Принятие | Запуск проекта на стандарт ISO, соблюдение требований регуляторов. Итог: получение сертификата ISO.Покупка ПО или/и запуск проектов на переход OpenSource | Принятие штрафных санкций и см. меры попредотвращению
Отсутствие DMZ. |  |  | Дополнительная нагрузка на ИТ, финансовые потери | Внешний, Внутренний | 3 | 3 | 1. Появление персональных данных в общем доступе (сети интернет) 2. Потеря работоспособности части серверов\сервисов | Снижение вероятности | В бюджете закупка нового оборудования | См. меры попредотвращению
Отсутствие корпаративной архитектуры. |  |  | Дополнительная нагрузка на ИТ\ИБ, увеличение финансовых затрат | Внутренний | 5 | 3 | 1. Неправильно выбранные ИТ\ИБ решения при проектировании или изменения архитектуры 2. Нет виденья общей архитектуры предприятия | Снижение вероятности | Запуск проекта по созданию архитектуры As-IS и планированию To-Be | См. меры попредотвращению
Амортизация оборудования |  |  | Потеря репутации, финансовые потери, увеличение сроков реализации проектов, потеря данных | Технический | 4 | 5 | 1. Мониторинг оборудования 2. Плановый обсмотр оборудования 3. Потеря работоспособности оборудования | Снижение влияния | В бюджете закупка нового оборудования, мониторинг и замена оборудования по регламенту | Срочная внеплановая замена оборудования
Внешние атаки (DDOS) |  |  | Дополнительная нагрузка на ИТ\ИБ, увеличение финансовых затрат, увеличение сроков реализации проектов | Внешний | 2 | 4 | 1. Недоступность инфраструктуры из вне 2. Замедление работы инфраструктуры или сервисов | Снижение влияния | Усиление периметра, анализ трафика. | Оперативно переход на новый DNS IP
Отключение электропитания в офисе |  |  | увеличение сроков реализации проектов, увеличение финансовых затрат, финансовые потери | Внешний | 1 | 5 | 1. Недоступность инфраструктуры | Принятие | Риск не убрать | Принятие риска
Отсутствие корпоративного мониторинга для всех активов ИТ компании. |  |  | Дополнительная нагрузка на ИТ\ИБ, увеличение финансовых затрат | Технический | 5 | 3 | 1. Отсутствие метрик по всех ИТ активам | Снижение вероятности | Закупка оборудования и ПО. Запланировано в бюджет | См. меры попредотвращению
Проблема с провайдером сети |  |  | Дополнительная нагрузка на ИТ\ИБ, увеличение сроков реализации проектов, увеличение финансовых затрат | Внешний | 2 | 3 | 1. Недоступность инфраструктуры | Снижение влияния | Два провайдера. Дублируют друг друга. | Автоматическое переключение на второго провайдера
Потеря данных из-за технических проблем с оборудованием |  |  | Потеря репутации, финансовые потери, дополнительная нагрузка на ИТ\ИБ, увеличение сроков реализации проектов | Внутренний | 1 | 5 | 1. Недоступность инфраструктуры 2. Потеря данных | Снижение влияния | РК. Дублирование дисков RAID. Двойное питание. Плановая замена дисков. Мониторинг состояния с оповещением. | Восстановление из РК. Утвержден регламент РК
Уязвимости в ИТ активах |  |  | Повышение вероятности атаки, финансовые потери | Внешний, Внутренний | 3 | 3 | 1. Появление конфидециональной информации в общем доступе (сети интернет) 2. Обращение правохранительных органов в компанию 3. Появление части наших решений у конкурентов 4. Потеря данных | Снижение вероятности | Внедрение процесса управления уязвимостями | См. меры попредотвращению
Недоукомплектованность штата ИТ |  |  | Дополнительная нагрузка на ИТ\ИБ | Внутренний | 5 | 3 | 1. Работа в неурочное время 2. Медленная реализация внутренних проектов ИТ\ИБ 3. Отсуствие экспертизы в некоторых областях, где требуется реализовать внутренний проект ИТ. | Снижение вероятности | Штатка внесена в бюджет. Спциалист ИТ (системный администратор и/или специалист по настройке систем мониторинга) | См. меры попредотвращению
Отсутствие сетевой и физической сегментации |  |  | Дополнительная нагрузка на ИТ\ИБ | Внутренний | 5 | 3 | Пересечение инфрматпуктуры ИТ/ИБ и резработчиков | Снижение вероятности | Запуск проекта по созданию архитектуры As-IS и планированию To-Be. Проект сегментации сети. | См. меры попредотвращению
Не полное покрытие регламентами деятельности компании |  |  | Увеличение сроков реализации проектов | Внутренний | 5 | 2 | Проблемы с реализацией задач, процессво | Снижение вероятности | Разработка новых регламентов, согласно требований регуляторов и стандартов ISO | См. меры попредотвращению

## cтикеры (hidden)
Команда | Стикер
Бизнес | Feature creap
Бизнес | Излишняя кастомизация потоков и площадок, излишняя детализация
Бизнес | конфликт данных - не в том формате, не в тех разрезах
Бизнес | противоречивость требований
Бизнес | Несоответствие KPI целевому процессу
Бизнес | Отсутствие change management
Бизнес | Отсутствие источника данных
Бизнес | Структура данных значительно отличается
Бизнес | Недостаточность ключевого персонала
Бизнес | Сложность поддержания входных данных, МР, таблиц итд
Бизнес | Сложность поддержания внутренних данных с точки зрения грануляции
Бизнес | Конфликт интеграций систем, либо очень сложно, долго
Бизнес | Невозможность разделения внедрения HPC и IC ( c т.з. IT)
Бизнес | Отклонение ТЗ от предпроекта, недостаточная детализация, упущение ФТ
Бизнес | Большой массив данных UL - cнижение производительности GF
Бизнес | Исключенный блок оказывает влияние на сквозной процесс
Бизнес | Завышение стоимости проекта после ТЗ
Бизнес | Некорректность в мастер-данных - влияние на расчет
Бизнес | Адекватность оценки ресурсов
Бизнес | Проблемы с быстродействием
Бизнес | переносы, отмены встреч - сдвиг сроков
Бизнес | накопление открытых вопросов по результатам встреч
Бизнес | нехватка экспертизы с обеих сторон
Бизнес | Нет четкого понимания to-be
Бизнес | Слишком сложные БП Юнилевера не могут быть поддержаны как надо
Бизнес | Нестандартные процессы в разных категориях бизнеса
Бизнес | Синхронизация с изменениями в БП и смежных системах
Бизнес | Видовые экраны оказались не удобными
Бизнес | Алгоритмы (эвристики) работают не так, как полагалось
Стейкхолдеры | Нет проактива от команды
Стейкхолдеры | Задержка сроков из-за дефицита ресурсов
Стейкхолдеры | Изменение структуры бизнеса во врема проекта
Стейкхолдеры | Возможность трансформации системы в объединенную роль планера DP и SP (новая роль будущего)
Стейкхолдеры | Значимые изменения в БП если система будет не гибкая
Стейкхолдеры | Зависимость от экспертов системы после завершения проекта (сложная система для новичков)
Стейкхолдеры | Негибкая система для дальнейшего развития (сложно, дорого)
Стейкхолдеры | Непринятие изменений - сложность системы = пользователи уйдут в excel
Стейкхолдеры | открытость команд
Стейкхолдеры | Возможности проигрывания и сравнения сценариев оптимальной загрузки производства
Стейкхолдеры | Недостаточность пользы от системы для внешних стейкхолдеров
Стейкхолдеры | Возможности коллаборации системы с системами ключевых клиентов/3PM
Стейкхолдеры | Потенциал системы с точки зрения операционной работы: от MD management - ресурсы на местах
Проектный офис | Отсутствие синхронизации: непрозрачный план для ЮЛ из-за разных проектных систем - нарушение структуры проекта, потеря задач
Проектный офис | Неготовность к стандартам ЮЛ в части перестройки плана-графика - адаптация ПГ по ходу проекта
Проектный офис | Увеличение сроков согласования проектных документов
Проектный офис | Увеличение сроков согласования по причине большого количества итераций согласования проектных документов
Проектный офис | Увеличение сроков согласования документов фазы ТЗ из-за расширения согласующих, которые не участвовали в проработке
Проектный офис | Невозможность эскалации на стороне ГФ
Проектный офис | Отсутсвие необходимых ресурсов для выполнения задач проекта может привести к сдвигу сроков (в т.ч. Внезапные отпуска)
Проектный офис | Смена ключевых участников проектной команды при отсуствии должной передачи задач / разное видение новых участников
Проектный офис | Подключение новых ключевых пользователей на фазе Тестирование, что может привести к разрыву в ожиданиях
Проектный офис | Передача проекта другим сотрудникам
Проектный офис | Отсутствие прозрачности разделения ответственности - потеря требований и хаос
Проектный офис | Расхождение проектных систем/разные инструменты
Проектный офис | Недостаток коммуникации в команде - нарушение климата в команде
Проектный офис | Недостаточная детализация ТЗ, может привести к росту доп. Требований и затягиванию сроков на последующих этапов
Проектный офис | Расширение требований со стороны заказчика на этапе ТЗ может привести к увеличению сроков и стоимости проекта
Проектный офис | Противоречия внутри проектной команды по формулированию требований
Проектный офис | Измнения требований после ТЗ
Проектный офис | Возможное изменение в смежных системах, с которыми происходит интеграция
Проектный офис | Разработка интеграционного сервиса как нетипичная задача для ГФ
Проектный офис | Риск отсутсвия необходимых данных в системах заказчика либо низкое качество данных
Проектный офис | Выгорание сотрудников из-за неравномерной нагрузки
Ит-команда | Недостаточный сбор НФТ, не учтены детали - влияние на реализацию и стоимость
Ит-команда | Отсутствие актуальных данных
Ит-команда | Отсутствие данных и процессов
Ит-команда | Некачественный маппинг данных между системами
Ит-команда | Ошибки синхронизации данных между модулями/системами
Ит-команда | Сервис по затягиванию данных из P1 шины не учитывает особенности / недостаточно мощный для объемов
Ит-команда | Функциональная и техническая сущности (Сайзинг)
Ит-команда | Низкая производительность системы - увеличение бюджета на доп.мощности
Ит-команда | Негибкий интерфейс
Ит-команда | Непонимание стандартов ведения проектов по ИТ-ветке - документы, комитеты - незакрытие НФТ
Ит-команда | Скорость передачи данных через SAP PI, передача больших файлов
Ит-команда | Закрытие/смена лицензий OS технологий Reddis
Ит-команда | Облачные технологии, соблюдение SLA у облачного провайдера
Ит-команда | Отсутствие встроенного Data Quality и allerting

## tech
1 | Выявленный | низкая | Принятие | риск принимаем, готовимся. Но сам риск не снижается.
2 | Игнорируемый | средняя | Игнорирование
3 | Неактуальный | высокая | Снижение вероятности
4 | Наступивший | риск наступил | Снижение влияния
5 |  | предположительно возможен | Переадресация
Внешний
Внутренний
Технический